兰州理工大学

《09年度》

校园晨读倡议活动

策划书

兰州理工大学

2009年3月12日

一．前言：

大学，所有求学者梦的天堂！带着青春的希望与人生的理想，我们幸运的踏入大学这座人类学术与文明的殿堂。当然我们谁都知道自己应该做些什么，那么试问，我们做到了吗？亲爱的大学生朋友！晨读——一个多么美妙、高雅的词语，然而在你的思想里是如何诠释的呢？已而大学生活驰过无数岁月，那段为了大学梦而洒尽汗水的高中生活你还记得吧，晨读给了我们奋斗的信心、给了我们成功的希望，那种真切与充实的感觉是如此的令人难忘！

晨读有利于人的身心健康、学识的长进与事业的成功，所以我们有必要将我们丢失的那段属于青春的记忆重新寻回到现实中回来！

因为年轻，我们有的是经历与时间，我们自信，我们渴望有所作为，那么我们就没有理由蹉跎！年轻的朋友，起来，清晨的第一缕阳光应该属于我们；年轻的朋友，起来，我们读书去吧！

二．活动名称：

2009年度校园晨读倡议活动

三．活动宗旨：

鼓励在校大学生早起晨读，活跃校园学习气氛，培养大学生良好的学习习惯，让如今淡若飘雪的晨读深入每个大学生的心里；响应一耽学堂精神，让作为社会主义接班人的大学生们懂得社会对我们的关注与期望，让晨读为大学生的未来带来一片曙光。

四．主办单位：兰州理工大学

承办单位：兰州理工大学学生会、社团联合会

五．参与对象：全体在校老师及学生

六：活动计划与流程：

第一阶段：宣传阶段

一：组织人员选拔、招募：

1、在校、院学生会、社团负责人中选拔优秀组织人才

2、面向全校招募积极并有能力者

3、组织人员培训

二：不同渠道、方式宣传：

- 校园广播定期定时播报此次活动内容

- 局域网、校园网站发布有关此活动相应消息

- 市内报刊、校园报刊刊登此次活动各方面信息

- 海报宣传

- 条幅宣传

- 宣传彩页、卡片、书签及相关活动标志

- 其他

第二阶段：邀请阶段

- 邀请电视台及广播电台

- 邀请校、院及其他各界领导参加此次活动

第三阶段：地点安排及人员安排：

- 地点：兰州理工大学及附属社区

- 人员安排：

  - 成立活动总工作组，分配组织小分队（5人一组）

  - 人员要求：有责任心、组织能力强、有工作经验

第四阶段：正式活动:

- 时间：一周（7天）

- 活动流程：

1、“校园晨读倡议活动”启动仪式：

a、宣读有关资料

b、登记参与人员

c、公示有关要求及情况

d、领导致辞

e、现场互动

2、活动执行：

a、按预定计划宣传、督促、分配人员

b、掌握活动动态，定时收集有关活动资料、情况，做相应完善、改进

c、现场抽奖，抽出活动中的幸运者

d、评比选拔晨读积极分子，加入晨读倡议行列

e、活动总结及颁奖仪式

第五阶段：“校园晨读倡议活动”后续工作安排及开展

七．时间安排：

第一阶段：3月20日——4月15日

第二阶段：4月5日——4月10日

第三阶段：4月8日——4月12日

第四阶段：4月16日——4月22日

第五阶段：4月23日以后

八．宣传需求、经费预算及来源：

| 项目 | 数量 | 单价 | 合计 | 经费来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条幅 | 横幅10 竖幅5 | 50 | 750 | - 商家赞助45% - 学校赞助30% - 学堂支持25% |
| 海报 | 油喷 大 1 中 3 小 10 | 200 30 15 | 440 |  |
|  | 手工图50 |  |  |  |
| 宣传彩页 | 10000张 |  |  |  |
| 宣传卡片及书签 | 各10000份 |  |  |  |
| 奖品、小礼品 | 待定 |  | 300 |  |
| 标志 |  |  | 100 |  |
| 人事 |  |  | 200 |  |
| 后续工作 |  |  | 500 |  |
| 其他 |  |  | 200 |  |
| 总计 |  |  | 2400 |  |

九．重点及问题：

重点：重视宣传、人事、活动执行及后续工作

最大困难：宣传资料、经费

十．本次活动最终解释权归兰州理工大学学生会所有

兰州理工大学

2009年3月12日